## Hoja1
|  |  | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
Actividad | 2 al 9 | 9 al 16 | 16 al 23 | 23 al 30 | 30 al 6 | 6 al 13 | 13 al 20 | 20 al 27 | 27 al 4 | 4 al 11 | 11 al 18
Planteamiento del problema
Espera de aprobación por parte del coordinador
Creación de cronograma
Definición de teoría a utilizar
Recolección de información relevante al diseño
Definición de materiales a utilizar
Diseño conceptual
Diseño preliminar
Diseño detallado
Redacción de informe final